| 云安区广东扶贫济困日活动工作协调小组办公室 |  |
| --- | --- |

云安区济困〔2018〕1号

云浮市云安区广东扶贫济困日活动办公室关于印发《2018年云浮市云安区广东扶

贫济困日活动工作方案》的通知

各镇人民政府，区直和上级驻云安各单位，区慈善会：

根据市委、市政府和区委、区政府部署，经区扶贫开发领导小组同意，现将《2018年云浮市云安区广东扶贫济困日活动工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

云浮市云安区广东扶贫济困日活动办公室

（代章）

2018年6月22日

2018年云浮市云安区广东扶贫济困日

活动工作方案

根据市委、市政府和区委、区政府工作部署，结合我区精准扶贫精准脱贫工作，制定2018年云浮市云安区广东扶贫济困日活动方案。

一、活动主题和目标

（一）活动主题：关爱贫困人口，助力脱贫攻坚。

（二）活动目标：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和社会主义新农村建设总体要求，中央和省、市、区关于乡村振兴战略的总体部署，紧紧围绕“三年攻坚、两年巩固，到2020年如期完成脱贫攻坚任务”的目标，广泛发动社会各界积极参与扶贫捐赠活动。这次活动所募捐资金用于全区精准扶贫精准脱贫及乡村振兴工作。

二、活动的组织发动

（一）组织收看省市动员视频会议。5月中下旬，省、市将召开2018年广东扶贫济困日活动动员视频会议，部署工作任务，我区组织收看省、市动员视频会议，并召开会议传达省、市会议精神，部署我区的工作。（区民政局、区扶贫办主办）

（二）开展走访企业活动。7月上旬、中旬组织开展到相关企业进行走访，通报活动情况，发动捐款。请区领导走访部分重点企业，其他企业由相关职能部门走访。（区委区府办、区经信局、区工商联、区商务局、市工商局云安分局负责）

（三）开展新闻媒体宣传发动。6月上旬至7月底，通过新闻媒体宣传扶贫济困日活动，营造社会氛围、扩大社会参与，激发社会各界捐赠热情。（区委宣传部、区广播电视台主办，区民政局、区扶贫办协助）

（四）开展形式多样的宣传发动工作。各镇、各单位按照扶贫济困日活动要求，认真组织本地本单位开展形式多样的扶贫济困日活动。（区直各单位、各镇政府负责）

三、活动主要形式

（一）开展爱心捐赠活动。

1．开展干部职工爱心捐赠活动。6月30日前，区直各单位组织干部职工开展捐赠活动,各镇组织辖区内所属机关事业单位干部职工开展捐赠活动。（区直工委、各镇、区直各单位）

2．开展社会组织扶贫助困活动。向全区公益慈善组织发出倡议，动员公益慈善组织积极参与扶贫济困活动。（区民政局负责）

3．开展社区扶贫募捐活动。各镇在人流密集的地方开展现场募捐活动，广泛动员和组织社区居民参与扶贫济困活动。加强对辖区内村（社区）扶贫募捐活动的宣传，广泛发出倡议，提高广大村（社区）居民对扶贫募捐的认识，动员更多爱心人士踊跃参加扶贫济困日活动，营造良好的舆论氛围，共同推进社区扶贫募捐活动。（各镇政府负责，区民政局协助）

（二）开展精准扶贫对口帮扶活动。各镇各单位负有扶贫定点帮扶任务的，要结合本地、本部门、行业实际，发挥自身资源优势，大力开展面向本地、本单位、本系统的扶贫济困项目推介发动活动，开展专项扶贫、行业扶贫。（区直各单位、各镇政府负责）

（三）开展访贫慰问活动。6月30日前后，各镇各部门组织党团员和干部职工到城乡贫困地区开展访贫慰问、送温暖等活动。（区直各单位、各镇政府负责）

（四）举行“6·30”活动仪式。6月29日上午，在区会议中心大会堂举行2018年云浮市云安区广东扶贫济困日活动仪式（由区委区府办、区直工委主办，区民政局、区扶贫办协助）。区四套班子领导带头捐款，各镇和区直各单位组织干部职工同时开展捐赠活动（由各镇政府、区直工委牵头组织）。宣传部门对开展活动情况进行报道，把全区开展广东扶贫济困日活动推向高潮。（由区委宣传部、区广播电视台负责）

四、活动保障措施

（一）提高政治站位。今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战的关键一年。通过广东扶贫济困日活动筹集资金，广泛动员社会参与扶贫济困活动，对全面完成脱贫攻坚任务，实现全面建成小康社会目标具有重要意义。各镇各部门要深刻领会习近平总书记的重要指示和重要讲话的丰富内涵和精神实质，深刻理解习近平总书记对广东工作的总体要求，提高政治站位，强化思想认识，明确目标要求，切实履行职责，扎实推进工作。要采取有效措施，广泛发动群众参与扶贫济困日活动，帮助城乡贫困群众加快脱贫奔康步伐。

（二）加强组织领导。广东扶贫济困日活动在区扶贫开发领导小组的统一领导下，各镇扶贫开发领导小组分级负责。各镇活动办要认真抓好活动的宣传发动、组织协调及日常事务工作；各部门各单位要按照今年活动的目标任务、主要内容和职责分工加强领导、认真组织，切实把分工责任落到实处。全区活动捐赠资金由区慈善会负责接收管理。

（三）强化规范管理。各镇各单位要严格按规定开展活动，不得下达捐款指标，不得硬性或变相摊派，不得截留或擅自使用代收的捐赠款物，确保捐赠款物用于精准扶贫；捐赠接收单位要严格执行《广东省扶贫济困日活动捐赠管理办法》和《广东扶贫济困日活动捐赠财产使用管理意见》，按当年实际接收的捐赠做好捐赠到账、统计和拨付工作，并按照“谁接收、谁统计、谁使用、谁公开”的要求，及时做好捐赠接收及使用信息的公开，自觉接受审计、监察机关依法对募集款物情况进行审计监督；扶贫部门负责重点项目的指导和实施，引导各项扶贫资金有序、精准投放，并将到户到人帮扶情况登记造册，及时反馈给捐赠接收单位和捐赠者；审计、监察机关依法对活动捐赠情况进行审计监督，确保捐赠款物使用安全、规范。

（四）扩大活动宣传。围绕扶贫济困日活动的主题和目标要求，要采取多种宣传报道形式，放大广东扶贫济困日的活动效应，扩大活动发动面和参与面，形成社会各界齐心协力、共同参与的良好局面。宣传部门要组织新闻媒体到村到户进行采访，积极宣传报道各类扶贫济困先进典型事例。各镇各部门要认真总结、宣传和推广广东扶贫济困日活动先进事迹、典型经验和好的做法，积极营造浓郁氛围。

（五）加强工作保障。为确保广东扶贫济困日活动宣传发动工作及时到位、各项专项活动顺利实施，要切实加强活动的经费和人员保障工作，活动的媒体宣传、日常工作及开展系列活动费用由财政负责，不得在捐赠款中列支。要抽调必要的工作人员充实到扶贫济困日活动办公室，切实加强活动的保障工作，确保活动顺利实施，取得实效。

公开方式：主动公开

云浮市云安区扶贫济困日活动办公室 2018年6月22日印发